## Slide 1
Status-Meeting
12.04.2026
Notes: Sehr Geehrter Herr Professor, Liebe Mitschüler,
Wir von Team DriveSense freuen uns, heute den offiziellen Kickoff unseres Projekts bekanntzugeben. In unserer Präsentation werden wir Ihnen einen Einblick in unsere Zielsetzung für dieses Projekt geben sowie in das bisherige Projektmanagement.

## Slide 2: Projektstatus
Backend (Java/Spring): JWT-Auth, CRUD-Endpunkte, Security, Exception Handling, PDF-Export – fertig
Datenbank (MySQL): account, profile, trip, trackingpoint, vehicle, protocol, usergroup – fertig
Externe APIs: Open-Meteo (Wetter) + Geocoding angebunden
WebApp (React/TS): Registrierung + Login, Fahrtenanzeige, Dashboard, Fahrzeugübersicht – fertig
Protokollansicht, Detailansicht – in Arbeit
Mobile App (Flutter/Dart): GPS-Tracking Grundgerüst + Fahrten speichern, Registrierung + Login – fertig Detailansicht + Protokollausfüllung – in Arbeit

## Slide 3: Fortschritt & erledigte Aufgaben
Backend: Vollständiges JWT-System (accountToken, profileToken, refreshToken)
Backend: Rollen-System im Token (Privat, Beruflich, Fahrschüler)
Backend: Globales Exception Handling mit strukturierten Fehlermeldungen
WebApp: Fahrten- und Fahrzeugtabelle laden Daten vom Backend
WebApp: Google Maps Kartenansicht integriert
WebApp: Auth-Flow (Login → Profilauswahl → Dashboard)
Mobile App: Registrierung und Login
Mobile App: Grundgerüst für Benutzeroberfläche aufgesetzt
Mobile App: GPS-Tracking und Speichern von Fahrten implementiert + lokaler Zwischenspeicherung

## Slide 4: ArbeitsZeit
Daniel: 50h
Niklas: 56h
Christof: 62h
Eric: 74,5h
Chart: 
| Daneil | Niklas | Christof | Eric
Verkauf | 50 | 56 | 62 | 74.5

## Slide 5: Offene Punkte
WebApp & Mobile App: Fahrtendetailseite mit Karte und Trackingpoints
WebApp & Mobile App: Einstellungsseite (Passwort ändern, Profil wechseln)
Mobile App: GPS-Aufzeichnung optimieren
Mobile App: Automatisches Ausfüllen des Protokolls
Mobile App: Profilauswahl & Erstellen von Profilen
Allgemein: Gruppenprotokolle (Haushalte)
Allgemein: Spezifische Protokolle nach Profiltyp
Allgemein: End-to-End Test: Mobile App → Backend → WebApp

## Slide 6: Meilensteine
M1: Kickoff-Meeting – 11.12.2025 ✓
M2: Prototypen für Frontend, APIs (GPS, Wetter) – 26.01.2026 ✓
M3: Backend mit Datenbank, Kommunikation zu Frontend – 12.03.2026 ✓
M4: Automatische Protokollerstellung und Export, Konto-Arten – 20.04.2026
M5: Finales Frontend Design – 28.05.2026
M6: Abschluss – 15.06.2026

## Slide 7: Nächste Schritte
M4 abschließen: PDF-Export, Protokollerstellung, Konto-Arten (Ziel: 20.04.2026)
Mobile App: Ausfüllen aller Felder nach Speichern der Fahrt + Detailansicht
Testing: End-to-End: Mobile App → GPS → Backend → WebApp

## Slide 8: Risiken
Datenverlust: Besteht beim Beenden der Fahrt keine Verbindung zum Internet muss lokal zwischengespeichert werden
GPS-Ungenauigkeiten: Einzelne Trackpunkte müssen auf Ungenauigkeit geprüft und gefiltert werden
Performance: Vorheriger Punkt könnte vor allem bei älteren Geräten zu Performance-Problemen und hohem Akku-Verbrauch führen