## Aufwandschätzung
Ebene | Aufgabe | Verantwortlich | Eric | Christof | Daniel | Niklas | Soll-Stunden | Ist-Stunden | Abweichung (Std.) | Abweichung (%) | Anmerkung
1 | Projektmanagement | Noch zu definieren
1.1 | Zeitverwaltung mit Clockify aufsetzen | Noch zu definieren
1.2 | Git Repository für Datei- und Versionsverwaltung erstellen | Noch zu definieren
1.3 | Aufgabenverteilung festlegen | Noch zu definieren
1.4 | CM-Plan erstellen | Noch zu definieren
1.5 | Kickoff-Meeting planen und durchführen | Noch zu definieren
2 | Planung | Noch zu definieren
2.1 | Projektstrukturplan erstellen | Noch zu definieren
2.2 | Aufwandsschätzung durchführen | Noch zu definieren
2.3 | Projektdefinition erstellen | Noch zu definieren
3 | Analyse | Noch zu definieren
3.1 | Projektidee diskutieren | Noch zu definieren
3.2 | Funktionsumfang definieren | Noch zu definieren
3.3 | ER-Diagramm für Datenbank erstellen | Noch zu definieren
4 | Design | Noch zu definieren
4.1 | Logo erstellen | Noch zu definieren
4.2 | Farbschema festlegen | Noch zu definieren
4.3 | Benutzeroberfläche skizzieren | Noch zu definieren
4.4 | Datenbankschema erstellen | Noch zu definieren
4.5 | Projektplakat erstellen | Noch zu definieren
5 | Implementierung | Noch zu definieren
5.1 | Frontend | Noch zu definieren
5.1.1 | Web-App | Noch zu definieren
5.1.1.1 | Fahrtenübersicht | Noch zu definieren
5.1.1.2 | Exportvorgang | Noch zu definieren
5.1.1.3 | User-Login/Register | Noch zu definieren
5.1.2 | App | Noch zu definieren
5.1.2.1 | Fahrtenübersicht | Noch zu definieren
5.1.2.2 | Exportvorgang | Noch zu definieren
5.1.2.3 | Fahrten-Tracking mit GPS | Noch zu definieren
5.1.2.4 | User-Login/Register
5.2 | Backend | Noch zu definieren
5.2.1 | SQL Datenbank implementieren | Noch zu definieren
5.2.2 | Datenaustausch mit WebApp ermöglichen | Noch zu definieren
5.2.3 | Validation der übergebenen Daten implementieren
6 | Test | Noch zu definieren
6.1 | Funktionstest (Web & App) | Noch zu definieren
6.2 | Integrationstest Backend | Noch zu definieren
6.3 | Usability-Test / Nutzertest | Noch zu definieren
6.4 | Bugfixing | Noch zu definieren
6.5 | Abschlussreview durchführen
7 | Abschluss | Noch zu definieren
7.1 | Dokumentation schreiben | Noch zu definieren
7.2 | Projekt präsentieren | Noch zu definieren