## Aufwandsschätzung
Nr. | Aufgabenbezeichnung | Eric | Christof | Daniel | Niklas | Ø Schätzung (Soll-MA-Stunden) | Ist-Stunden | Abweichung (Std.) | Abweichung (%)
1 | Projektmanagement | 34.5 | 33 | 36.5 | 30 | 33.5 |  | -33.5 | -33.5
1.1 | Zeitverwaltung mit Clockify aufsetzen | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.79 | -1.71 | -171%
1.2 | Git Repository für Datei- und Versionsverwaltung erstellen | 6 | 8 | 7 | 4 | 6.25 |  | -6.25 | -6.25
1.3 | Entwicklungsumgebungen einrichten | 7 | 6 | 7 | 6 | 6.5 | 4.76 | -1.74 | -1.74
1.4 | Aufgabenverteilung festlegen | 2 | 2.5 | 1 | 2.5 | 2 |  | -2 | -2
1.5 | CM-Plan erstellen | 7 | 6 | 7 | 6 | 6.5 | 3.56 | -2.94 | -2.94
1.6 | Kickoff-Meeting planen und durchführen | 10 | 8 | 12 | 9 | 9.75 |  | -9.75 | -9.75
2 | Planung | 61 | 59 | 64 | 59 | 60.75 |  | -60.75 | -60.75
2.1 | Projektstrukturplan erstellen | 14 | 14 | 14 | 15 | 14.25 | 11.5 | -2.75 | -2.75
2.2 | Aufwandsschätzung durchführen | 7 | 6 | 6 | 7 | 6.5 | 9.5 | 3 | 3
2.3 | Projektdefinition erstellen | 14 | 12 | 15 | 16 | 14.25 | 10 | -4.25 | -4.25
2.4 | Wissen für App Erstellung aneignen | 20 | 22 | 25 | 18 | 21.25 |  | -21.25 | -21.25
2.5 | Zeitplan erstellen mit MS Project | 6 | 5 | 4 | 3 | 4.5 | 8.59 | 4.09 | 4.09
3 | Analyse | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | -10 | -10
3.1 | Projektidee diskutieren | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 2.75 |  | -2.75 | -2.75
3.2 | Funktionsumfang definieren | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 2.75 |  | -2.75 | -2.75
3.3 | ER-Diagramm für Datenbank erstellen | 5 | 4 | 5 | 4 | 4.5 |  | -4.5 | -4.5
4 | Design | 19 | 20.5 | 16 | 17.5 | 18.25 |  | -18.25 | -18.25
4.1 | Logo erstellen | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.5 | 1.56 | 0.06 | 0.06
4.2 | Farbschema festlegen | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.75 |  | -0.75 | -0.75
4.3 | Benutzeroberfläche skizzieren | 7 | 8 | 5 | 6 | 6.5 |  | -6.5 | -6.5
4.4 | Datenbankschema erstellen | 3 | 4 | 3 | 4 | 3.5 |  | -3.5 | -3.5
4.5 | Projektplakat erstellen | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 |  | -6 | -6
5 | Implementierung | 209 | 272 | 201 | 254 | 234 |  | -234 | -234
5.1 | Frontend | 190 | 250 | 178 | 228 | 211.5 |  | -211.5 | -211.5
5.1.1 | Web-App | 55 | 66 | 48 | 66 | 58.75 |  | -58.75 | -58.75
5.1.1.1 | Fahrtenübersicht | 30 | 45 | 30 | 40 | 36.25 |  | -36.25 | -36.25
5.1.1.2 | Exportvorgang | 20 | 16 | 15 | 20 | 17.75 |  | -17.75 | -17.75
5.1.1.3 | User-Login/Register | 5 | 5 | 3 | 6 | 4.75 |  | -4.75 | -4.75
5.1.1.3.1 | Login-Formular (HTML/CSS) implementieren | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.375 |  | -1.375 | -1.375
5.1.1.3.2 | Register-Formular implementieren | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 1.5 |  | -1.5 | -1.5
5.1.1.3.3 | Session-/Token-Handling im Browser | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 |  | -1 | -1
5.1.1.3.4 | Fehlerbehandlung & Validierungsmeldungen | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.875 |  | -0.875 | -0.875
5.1.2 | App | 135 | 184 | 130 | 162 | 152.75 |  | -152.75 | -152.75
5.1.2.1 | Fahrtenübersicht | 45 | 60 | 45 | 60 | 52.5 |  | -52.5 | -52.5
5.1.2.2 | Exportvorgang | 12 | 30 | 15 | 25 | 20.5 |  | -20.5 | -20.5
5.1.2.3 | Fahrten-Tracking mit GPS | 75 | 90 | 67 | 75 | 76.75 |  | -76.75 | -76.75
5.1.2.4 | User-Login/Register | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 |  | -3 | -3
5.1.2.4.1 | Login-Screen implementieren | 0.75 | 1 | 0.75 | 0.5 | 0.75 |  | -0.75 | -0.75
5.1.2.4.2 | Register-Screen implementieren | 0.75 | 1 | 0.75 | 0.5 | 0.75 |  | -0.75 | -0.75
5.1.2.4.3 | Sichere Token-Speicherung (SecureStorage) | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0.5625 |  | -0.5625 | -0.5625
5.1.2.4.4 | Auto-Login / Session-Persistenz | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 0.25 | 0.5 |  | -0.5 | -0.5
5.1.2.4.5 | Fehlerbehandlung & UX-Feedback | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.4375 |  | -0.4375 | -0.4375
5.2 | Backend | 19 | 22 | 23 | 26 | 22.5 |  | -22.5 | -22.5
5.2.1 | MySQL Datenbank implementieren | 6 | 6 | 7 | 8 | 6.75 |  | -6.75 | -6.75
5.2.2 | Datenaustausch mit WebApp und App ermöglichen | 7 | 8 | 9 | 9 | 8.25 |  | -8.25 | -8.25
5.2.2.1 | REST-API Endpunkte definieren & dokumentieren | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | -1.5 | -1.5
5.2.2.2 | API-Endpunkte für die Web-App implementieren | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1.875 |  | -1.875 | -1.875
5.2.2.3 | API-Endpunkte für die App implementieren | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.125 |  | -2.125 | -2.125
5.2.2.4 | JWT / Authentifizierung serverseitig implementieren | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1.75 |  | -1.75 | -1.75
5.2.2.5 | API-Tests schreiben | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | -1 | -1
5.2.3 | Validierung der übergebenen Daten implementieren | 6 | 8 | 7 | 9 | 7.5 |  | -7.5 | -7.5
6 | Test | 47 | 43 | 44.5 | 33.5 | 42 |  | -42 | -42
6.1 | Funktionstest (Web & App) | 4 | 4 | 7 | 5.5 | 5.125 |  | -5.125 | -5.125
6.2 | Integrationstest Backend | 6 | 8 | 6.5 | 5 | 6.375 |  | -6.375 | -6.375
6.3 | Usability-Test / Nutzertest | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.25 |  | -1.25 | -1.25
6.4 | Bugfixing und Codeoptimierung | 25 | 20 | 20 | 15 | 20 |  | -20 | -20
6.5 | Abschlussreview durchführen | 10 | 10 | 10 | 7 | 9.25 |  | -9.25 | -9.25
7 | Abschluss | 36 | 28 | 32 | 25 | 30.25 |  | -30.25 | -30.25
7.1 | Dokumentation schreiben | 27 | 20 | 22 | 17 | 21.5 |  | -21.5 | -21.5
7.2 | Projekt präsentieren | 9 | 8 | 10 | 8 | 8.75 |  | -8.75 | -8.75
| Gesamt | 416.5 | 465.5 | 404 | 429 | 428.75