## Slide 1
Status-Meeting
12.04.2026
Notes: Sehr Geehrter Herr Professor, Liebe Mitschüler,
Wir von Team DriveSense freuen uns, heute den offiziellen Kickoff unseres Projekts bekanntzugeben. In unserer Präsentation werden wir Ihnen einen Einblick in unsere Zielsetzung für dieses Projekt geben sowie in das bisherige Projektmanagement.

## Slide 2: Projektstatus
Backend (Java/Spring): JWT-Auth, CRUD-Endpunkte, Security, Exception Handling
Datenbank (MySQL): account, profile, trip, trackingpoint, vehicle, protocol, usergroup
Externe APIs: Open-Meteo (Wetter) + Geocoding angebunden
WebApp (React/TS): Login, Profilauswahl, Dashboard, Fahrten, Fahrzeuge – in Arbeit
Mobile App (Flutter/Dart): GPS-Tracking Grundgerüst – in Arbeit

## Slide 3: Fortschritt & erledigte Aufgaben
Backend: Vollständiges JWT-System (accountToken, profileToken, refreshToken)
Backend: Rollen-System im Token (Privat, Beruflich, Fahrschüler)
Backend: Admin-Controller, Gruppen-System (UserGroup), Protokoll-Verwaltung,Trips
Backend: Globales Exception Handling mit strukturierten Fehlermeldungen
WebApp: Auth-Flow (Login → Profilauswahl → Dashboard) strukturell fertig
WebApp: Fahrten- und Fahrzeugtabelle laden Daten vom Backend
WebApp: Google Maps Kartenansicht integriert
Mobile App: Grundgerüst aufgesetzt, GPS-Tracking in Entwicklung

## Slide 4: ArbeitsZeit
Daniel: 50h
Niklas: 56h
Christof: 62h
Eric: 74,5h
Chart: 
| Daneil | Niklas | Christof | Eric
Verkauf | 50 | 56 | 62 | 74.5

## Slide 5: Offene Punkte
WebApp: Fahrtendetailseite mit Karte und Trackingpoints
WebApp: Einstellungsseite (Passwort ändern, Profil wechseln)
WebApp: PDF-Export für Fahrtenprotokoll
Mobile App: GPS-Aufzeichnung vollständig implementieren
Mobile App: Fahrtstart/-stop und automatische Protokollerstellung
Allgemein: End-to-End Test: Mobile App → Backend → WebApp

## Slide 6: Meilensteine
M1: Kickoff-Meeting – 11.12.2025
M2: Prototypen für Frontend, APIs (GPS, Wetter) – 26.01.2026
M3: Backend mit Datenbank, Kommunikation zu Frontend – 12.03.2026
M4: Automatische Protokollerstellung und Export, Konto-Arten – 20.04.2026
M5: Finales Frontend Design – 28.05.2026
M6: Abschluss – 15.06.2026

## Slide 7: Nächste Schritte
M4 vorbereiten: PDF-Export, Protokollerstellung, Konto-Arten (Ziel: 20.04.2026)
Mobile App: GPS-Tracking fertigstellen, Fahrten ans Backend senden
Testing: End-to-End: Mobile App → GPS → Backend → WebApp
Nächstes Meeting: In ca. 4 Wochen

## Slide 8: Risiken
Es könnten Fehler gefunden werden, die sich nicht einfach lösen lassen und viel Zeit beanspruchen

## Slide 9: Vielen Dank