## Aufwandschätzung
Ebene | Aufgabe | Schätzungen in Mitarbeiterstunden |  |  |  | ⌀ Schätzung | Ist-Stunden | Abweichung (Std.) | Abweichung (%) | Anmerkung
|  | Eric | Christof | Daniel | Niklas | Soll-Stunden
1 | Projektmanagement | 27.5 | 27 | 29.5 | 24 | 27
1.1 | Zeitverwaltung mit Clockify aufsetzen | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
1.2 | Git Repository für Datei- und Versionsverwaltung erstellen | 6 | 8 | 7 | 4 | 6.25
1.3 | Aufgabenverteilung festlegen | 2 | 2.5 | 1 | 2.5 | 2
1.4 | CM-Plan erstellen | 7 | 6 | 7 | 6 | 6.5
1.5 | Kickoff-Meeting planen und durchführen | 10 | 8 | 12 | 9 | 9.75
2 | Planung
2.1 | Projektstrukturplan erstellen | 14 | 14 | 14 | 15 | 14.25
2.2 | Aufwandsschätzung durchführen | 7 | 6 | 6 | 7 | 6.5
2.3 | Projektdefinition erstellen | 14 | 12 | 15 | 16 | 14.25
3 | Analyse
3.1 | Projektidee diskutieren | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 2.75
3.2 | Funktionsumfang definieren | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 2.75
3.3 | ER-Diagramm für Datenbank erstellen | 5 | 4 | 5 | 4 | 4.5
4 | Design
4.1 | Logo erstellen | 1 | 2 | 2 | 1 | 1.5
4.2 | Farbschema festlegen | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.75
4.3 | Benutzeroberfläche skizzieren | 7 | 8 | 5 | 6 | 6.5
4.4 | Datenbankschema erstellen
4.5 | Projektplakat erstellen | 7 | 6 | 5 | 6 | 6
5 | Implementierung | 223 | 291 | 224 | 286 | 256
5.1 | Frontend | 190 | 250 | 178 | 228 | 211.5
5.1.1 | Web-App | 55 | 66 | 48 | 66 | 58.75
5.1.1.1 | Fahrtenübersicht | 30 | 45 | 30 | 40 | 36.25
5.1.1.2 | Exportvorgang | 20 | 16 | 15 | 20 | 17.75
5.1.1.3 | User-Login/Register | 5 | 5 | 3 | 6 | 4.75
5.1.2 | App | 135 | 184 | 130 | 162 | 152.75
5.1.2.1 | Fahrtenübersicht | 45 | 60 | 45 | 60 | 52.5
5.1.2.2 | Exportvorgang | 12 | 30 | 15 | 25 | 20.5
5.1.2.3 | Fahrten-Tracking mit GPS | 75 | 90 | 67 | 75 | 76.75
5.1.2.4 | User-Login/Register | 3 | 4 | 3 | 2 | 3
5.2 | Backend | 33 | 41 | 46 | 58 | 44.5
5.2.1 | MySQL Datenbank implementieren | 20 | 25 | 30 | 40 | 28.75
5.2.2 | Datenaustausch mit WebApp und App ermöglichen | 7 | 8 | 9 | 9 | 8.25
5.2.3 | Validierung der übergebenen Daten implementieren | 6 | 8 | 7 | 9 | 7.5
6 | Test
6.1 | Funktionstest (Web & App) | 4 | 4 | 7 | 5.5
6.2 | Integrationstest Backend | 6 | 8 | 6.5 | 5
6.3 | Usability-Test / Nutzertest | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.25
6.4 | Bugfixing und Codeoptimierung | 25 | 20 | 20 | 15
6.5 | Abschlussreview durchführen | 10 | 10 | 10 | 7
7 | Abschluss
7.1 | Dokumentation schreiben | 27 | 20 | 22 | 17 | 21.5
7.2 | Projekt präsentieren